## Hoja1
Nº | Actividad |  |  | Inicio | Final | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
|  | Detalle deActividad | Duración |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
[6 empty] | 03SEP - 09SEP | 10SEP - 16SEP | 17SEP - 23SEP | 24SEP - 30SEP | 01OCT - 07OCT | 08OCT - 14OCT | 15OCT - 21OCT | 22OCT - 28OCT | 29OCT - 04NOV | 05NOV - 11NOV | 12NOV - 18NOV | 19NOV - 25NOV
1 | Entrega de Paper IEEE | Consiste en la entrega virtual del paper ieee -Entrega de objetivos -Planteamiento detallado del proyecto | 01 día | 2018-09-19 | 2018-09-19 | bar: Septiembre Semana 2
2 | Entrega de Calendarización | Consiste en la entrega de la calendarización del proyecto | 01 día | 2018-09-20 | 2018-09-20 | bar: Septiembre Semana 3
3 | Entrega de Paper IEEE | Consiste en la entrega virtual del paper ieee -Realizacion de correcciones | 01 día | 2018-09-20 | 2018-09-20 | bar: Septiembre Semana 3
3 | Entrega de diagramas de los ciruitos del proyecto | Consiste entrega y presentación de diagramas de los ciruitos del proyecto -Entrega de diagramas de seguridad -Entrega de diagramas de emergencia | 01 día | 2018-10-05 | 2018-10-05 | bar: Octubre Semana 3
4 | Presentación del primer avance físico del proyecto | Consiste en presentar el primer avance físico del proyecto -Entrega de circuito de seguridad | 01 día | 2018-10-12 | 2018-10-12 | bar: Octubre Semana 4
5 | Presentación del segundo avance físico del proyecto | Consiste en presentar el segundo avance físico del proyecto -Entrega de circuito de sistema de emergencia | 01 día | 2018-10-19 | 2018-10-19 | bar: Octubre Semana 4
6 | Presentación del tercer avance físico del proyecto | Consiste en presentar el tercer avance físico del proyecto -Ensamblado -Realizacion de pruebas del proyecto | 01 día | 2018-10-26 | 2018-10-26 | bar: Octubre Semana 4
10 | Entrega Final de Proyecto | Consiste en la presentación final del proyecto. | 01 día | 2018-11-02 | 2018-11-02 | bar: Noviembre Semana 1